DEMOLICE OBJEKTU KOSMOS V KARVINÉ

Část D

- TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE BOURACÍCH PRACÍ

Dle vyhlášky 499/2006 Sb. dle změny 62/2013 Sb.

Objednatel:		Statutární město Karviná

- Se sídlem:		Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná-Fryštát

- Zhotovitel:			Atris, s.r.o.

- Místo podnikání:			Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Místo stavby: 			Žižkova 1799/2A, 734 24 Karviná

Stavební parcela:                       	parc.č. 2443/13, k.ú. Karviná-Město

Identifikační údaje

Objednatel:			   		STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ

- Se sídlem: 			Fryštátská 72/1, 733 01 Karviná-Fryštát

- Zhotovitel:			ATRIS, s.r.o.

- Místo podnikání: 			Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

IČ: 						28608909
DIČ: 					CZ28608909

Zodpovědný projektant:	 		Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Karel Adamčík

Název stavby:	Demolice objektu Kosmos v Karviné

Typ stavby:				Občanská stavba

Místo stavby:		 parc.č. 2443/13, k.ú. Karviná-Město

Dotčené demolicí :                                         parc.č.  2443/12, 2443/1, 2443/14, 2443/11, 3988/2,

k.ú. Karviná-Město

Dodavatel stavebně montážních prací:	Bude vybrán ve výběrovém řízení

Stupeň projektové přípravy:		Dokumentace bouracích prací

Popis technologického postupu bouracích prací a odstranění technických nebo technologických zařízení

Jedná se o stavební objekt proveden jako montovaná stavba BP 70 OS. Objekt má celkem 10 podlaží z toho 1. – 9. NP tvoří obytná podlaží, v 1. PP je umístěn technický suterén kde vedou veškeré instalace a rozvody. Celková výška objektu je + 29,450 m. Konstrukční výška jednotlivých pater je 2,900 m a světlá výška pater 2,600 m. Stávající okenní výplně jsou tvořeny dřevěnými okny a meziokenními vložkami, dveřní výplně jsou ocelové a dřevěné. Střešní plášť je proveden jako dvouplášťový provětrávaný systém. V objektu se nachází dvě výtahové šachty vč. vystrojení. Fasáda objektu je tvořena obvodovými panely tl. 375 mm přičemž jejich sestavení tvoří finální vzhled fasády. Vnitřní nosné konstrukce jsou tl. 200 mm, stropní panely jsou tl. 215 mm, nenosné konstrukce jsou tl. 60 mm.

Před započetím bouracích prací se vymezí ohrožený prostor a zajistí se proti vstupu. Napojení staveniště na energie si musí zajistit dodavatel stavby nezávisle na stávajících rozvodech. Pro snížení prašnosti bouracích prací kropením musí být zajištěn zdroj vody.

Před zahájením bouracích prací bude provedeno oplocení nebezpečného prostoru souvislým plným oplocením výšky min. 1,8 m a vytýčení všech inženýrských sítí. Přípojky do bouraného objektu budou bezpečně odpojeny v souladu s požadavky jejich správců a odstraněny.

Odpojení jednotlivých přípojek budou provedeny dle vyjádření správců inženýrských sítí.

Zahájení bouracích prací se může uskutečnit jen na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka zhotovitele bouracích prací a po vybavení pracoviště pomocnými podpůrnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami určenými k bourání konstrukcí.

Bourací práce budou probíhat postupným rozebráním případně s použitím strojů dle technologického postupu vybraného zhotovitele, pro břemena bude použit mobilní autojeřáb.

Bourání bude probíhat po patrech celého půdorysu stavby, nebo po jeho částech dle TP zhotovitele. Materiál bude tříděn na stavební suť (beton, cihla). Všechny odpady budou průběžně odváženy na skládku.

Po dobu bouracích prací bude zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou. Před zahájením bouracích prací je nutno stanovit signál, kterým v náhlém případě bezprostředního ohrožení dá osoba určená zhotovitelem k řízení bouracích prací pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště.

Zhotovitel zajistí, aby všechny fyzické osoby zdržující se na tomto pracovišti byly s tímto signálem prokazatelně seznámeny.

Postup provádění bouracích prací:

- postavení ochranného oplocení, ochrana sousedního objektu, vytýčení všech inženýrských sítí, odpojení od všech inženýrských sítí, odstranění přípojek, napojení věžového domu na sítě, které budou přerušeny demolicí vývařovny

- provede se vyklizení prostor

- Samotná demolice objektu dle schváleného technologického plánu zhotovitele

- Odstranění střechy objektu

- Postupné rozebírání po jednotlivých patrech (v celé ploše patra)

- Odstranění základových konstrukcí

- Odstranění přilehlých ploch přístupové komunikace do hl. 400mm pod terén a přístupy ke vchodům

- Zásyp zeminou, provedení rekultivace plocha staveniště, zatravnění

- odstranění ochranného oplocení

Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem shora dolů.

Ohrožený prostor bude mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně 1,5 m při práci ve výšce do 10m.

Při demontáži je nutné dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k uvolnění lehkých materiálů – oplechování apod. a jejímu volnému shazování. Hrozí nebezpečí pádu mimo vymezený nebezpečný prostor!

Nutné pomocné konstrukce a úpravy z hlediska technologie bouracích prací budou stanoveny dle požadavků zhotovitele s ohledem na zvolený způsob bouracích prací.

V době zpracování PD není znám zhotovitel pro provádění bouracích prací a použitý systém podpůrné konstrukce. Návrh  a technické řešení bude součástí technologického postupu zhotovitele.

Upozornění na zvláštní a neobvyklé konstrukce

Z původní projektové dokumentace nelze zjistit přesný rozsah základových konstrukcí.

Konstrukční detaily

Nejsou – na stavbě se nevyskytují zvláštní a neobvyklé konstrukce.

Technologické postupy

Technologické postupy budou zpracovány dle zhotovitele bouracích prací, v současné době není znám, bude vybrán na základě výběrového řízení.

Pro odpojení jednotlivých přípojek bude postupováno dle stanovisek a požadavků správců sítí.

Odpojení vodovodní a kanalizační přípojky – SmVaK a.s.

- při provádění prací budou respektovány sítě v provozování společnosti SmVaK a.s., dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo vodovodního řádu a kanalizačních stok pro veřejnou potřebu do DN 500 včetně je 1,5 m, nad DN 500 je 2,5 m vždy od líce potrubí na obě strany. Po potrubí nad DN 200 a hloubku uložení více než 2,5 m se ochranné pásmo rozšiřuje vždy o 1,0 m. Minimálně 1,5 m od veřejných řádů musí být zemní práce prováděny ručně.

- Bude provedeno přesné vytýčení všech zařízení v dotčeném území ve správě SmVaK a.s.

- Po dobu provádění demolice bude ochranné pásmo vodovodu vytýčeno a zajištěno proti pojíždění mechanizace

- Zahájení prací bude oznámeno zástupcům provozů nejméně 14 dnů předem.

- Dojde k vytvoření nové vodovodní přípojky na věžové domy.

ČEZ Distribuční služby, s.r.o.

- Před zahájením prací se vytyčí stávající podzemní sítě, následně bude provedena nová přípojka NN do 1 kV na věžové domy, která se následně také vytyčí.

- Při bouracích prací bude nutno dodržet ochranné pásmo pro el. vedení a požadavky společnosti ČEZ.

T-Mobile Czech Republic, a.s.

- Vedle zájmového se nachází mikrovlnný spoj (MW), jelikož se jedná o demolici objektu, nedojde k narušení těchto spojů.

Odpojení plynovodní přípojky RWE a.s.

- před započetím demoličních prací musí být zrušen odběr plynu, odpojen plynoměr a regulátor

- odběrné plynové zařízení musí být odpojeno a odplyněno – zaslepení plynovodní přípojky za hlavním uzávěrem plynu musí být realizováno v souladu s technickým požadavkem provozovatele distribuční soustavy

- stávající plynovodní přípojka bude taktéž odstraněna

- stávající potrubí bude vytyčeno, při demolici objektu je nutno dodržet veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení

- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka, náklady budou hrazeny investorem stavby

- při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení – viz, vyjádření správce sítě

CETIN, a.s.

- dojde k vytýčení stávající přípojky, viz vyjádření o existenci stávajících sítí

- stávající sítě nebudou zasahovat do bouracích prací

Veolia Energie ČR, a.s.

- Trasa stávajícího teplárenského zařízení bude vytýčena, jelikož vedení v podkladech Veolia není zaměřeno, ale pouze zakresleno, musí být provedeny sondážní výkopy.

- Během bouracích prací bude dodrženo ochranné pásmo 2,5 na každou stranu od osy potrubí, ve kterém mohou být práce provedeny pouze ručně.

- Stavebník předem písemně nebo telefonicky oznámí termín zahájení prací v ochranném pásmě pověřenému pracovníkovi Veolia a přizve jej k odsouhlasení. Přizve jej také v případě zásahu do pískového lože, obnažení vedení, nebo obnažení železobetonového kanálu, k posouzení situace.